## 1111 ~ 1203
|  | 팀명 | DocuMento |  |  | 오늘 날짜 | 2024-11-05
|  | 프로젝트명 | DocuMento | [9 empty] | 목표 작업 기간 | [6 empty] | 문서 작업 : 멘토링 후 피드백을 반영하여 추가 수정 예정
작성자 |  | 작성일 | 2026-01-09 |  |  | ✅ | 완료 | [5 empty] | 진행 완료
시작일 | 2026-01-05 | 최종 수정일 | 2026-01-09 |  |  | 🔃 | 진행 중 | [5 empty] | 진행 예정
종료일 | 2026-01-09 | 버전 | 1.0.0 |  |  | 🗓️ | 예정 |  |  |  | 💭 |  | 관련 회의
중간 발표
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | Nov | [19 empty] | Eec
[17 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [5 empty] | 1W | 2W | bar: M to Nov
M: D; Nov: 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
1. 분석, 설계 | 1.1 기획 |  |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-13 | 2
|  | WBS 작성 | 서민정 | ✅ |  | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 0 |  | ✅
세부 업무: user story 작성; 작업자: 서민정; 상태: ✅ |  | ✅
세부 업무: 프로젝트 기획서 작성; 작업자: 진윤화; 상태: ✅; 시작일: 2024-11-11; 종료일: 2024-11-13; 작업기간: 2 |  |  | ✅
세부 업무: 요구사항 정의서 작성; 작업자: 박규택; 상태: ✅; 시작일: 2024-11-11; 종료일: 2024-11-13; 작업기간: 2 |  |  | ✅
세부 업무: 화면 설계서 작성; 작업자: 서민정; 상태: ✅; 시작일: 2024-11-11; 종료일: 2024-11-13; 작업기간: 2 |  |  | ✅
| 1.2 기술 스텍 조사 |  |  |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-19 | 5
|  | 기능별 구현 가능성 검토 | - | 🗓️ |  | 2024-11-11 | 2024-11-19 | 8
세부 업무: 시스템 아키텍쳐 설계; 작업자: 이준경; 상태: 🔃; 시작일: 2024-11-14; 종료일: 2024-11-17; 작업기간: 3 |  |  | 🔃
| 1.3 데이터 수집 방법 조사 |  |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-20 | 9
세부 업무: 데이터 수집 가능성 검토; 작업자: 이준경; 상태: ✅; 시작일: 2024-11-11; 종료일: 2024-11-14; 작업기간: 3 |  |  | ✅
세부 업무: ERD 작성; 작업자: 서민정; 상태: ✅; 시작일: 2024-11-14; 종료일: 2024-11-14; 작업기간: 0 |  |  | ✅
|  | 수집 데이터 정의서 작성 | 이준경 | 🗓️ |  | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 1
3. 구현 | 3.1 아키텍쳐 구축 |  |  |  |  | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 3
|  | AWS 웹 배포 | 이준겅 | 🗓️ |  | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 3
|  | CI/CD, 탄력적 IP | 이준경, 박규택 | 🗓️ |  | 2024-11-14 | 2024-11-17 | 3
| 3.1 데이터 수집 |  |  |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 5
|  | 데이터 수집 | 서민정 | 🗓️ |  | 2024-11-15 | 2024-11-19 | 4
|  | 데이터베이스 구축 | 서민정 | 🗓️ |  | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0
| 3.2 웹 개발 |  |  |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-21 | 8
세부 업무: 프론트엔드 구현; 작업자: 진윤화; 상태: 🗓️; 시작일: 2024-11-13; 종료일: 2024-11-21; 작업기간: 8 |  |  | 🔃
|  | API 정의서 작성 | - |  |  | 2024-11-15 | 2024-11-21 | 6
|  | 백엔드 구현 | 이준경 | 🗓️ |  | 2024-11-15 | 2024-11-21 | 6
| 3.3 기능 개발 |  |  |  |  | 2024-11-16 | 2024-11-28 | 12
|  | 소규모 데이터 기반 기능 테스트 | 박규택 | 🗓️ |  | 2024-11-16 | 2024-11-21 | 5
|  | 채팅 기반 키워드 추천 시스템 구현 | - | 🗓️ |  | 2024-11-22 | 2024-11-27 | 5
|  | 키워드 기반 문서 검색 시스템 구현 | - | 🗓️ |  | 2024-11-22 | 2024-11-27 | 5
|  | 논문 요약 시스템 구현 | - | 🗓️ |  | 2024-11-22 | 2024-11-27 | 5
|  | 선행 논문 추천 시스템 구현 | - | 🗓️ |  | 2024-11-22 | 2024-11-27 | 5
|  | 웹과의 연동 | - | 🗓️ |  | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 1
4. 검수 | 4.1 내부검수 |  |  |  |  | 2024-11-30 | 2024-12-02 | 2
|  | 코드 리펙토링 | - | 🗓️ |  | 2024-11-30 | 2024-12-02 | 2
|  | 테스트 시나리오 작성 | - | 🗓️ |  | 2024-11-30 | 2024-12-02 | 2
|  | 테스트 (with. trouble shooting) | - | 🗓️ |  | 2024-11-30 | 2024-12-02 | 2
5. 완료 | 5.1 문서작성 |  |  |  |  | 2024-11-30 | 2024-12-02 | 2
|  | 깃허브 리드미 작성 | - | 🗓️ |  | 2024-11-30 | 2024-12-02 | 2
|  | 발표 문서 작성 | - | 🗓️ |  | 2024-11-30 | 2024-12-02 | 2
| 5.2 발표 |  |  |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0
|  | 발표 | 진윤화 | 🗓️ |  | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0

## 1204 ~ 0102
서민정(팀장), 이준경, 박규택, 진윤화 |  | 팀명 | DocuMento |  |  | 오늘 날짜 | 2024-11-05
|  | 프로젝트명 | DocuMento | [9 empty] | 목표 작업 기간 | [6 empty] | 문서 작업 : 멘토링 후 피드백을 반영하여 추가 수정 예정
작성자 | 서민정 | 작성일 | 2024-11-05 |  |  | ✅ | 완료 | [5 empty] | 진행 완료
시작일 | 2024-11-11 | 최종 수정일 | 2024-11-05 |  |  | 🔃 | 진행 중 | [5 empty] | 진행 예정
종료일 | 2024-12-03 | 버전 | 1.0.0 |  |  | 🗓️ | 예정 |  |  |  | 💭 |  | 관련 회의
최종 발표
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | Dec | [27 empty] | Jen
[15 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5w | [8 empty] | 2W | bar: M to Dec
M: D; Dec: 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
1. 문서화 | 1.1 데이터 |  |  |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-23 | 11
|  | 데이터베이스 설계 문서 작성 | 박규택, 서민정 | 🗓️ |  | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2
|  | 시스템 아키텍처 수정 | 이준경 | 🗓️ |  | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2
|  | 수집 데이터 정의서 작성 | 이준경 | 🗓️ |  | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 1
|  | 데이터 전처리 결과서 작성 | - | 🗓️ |  | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 3
| 1.2 모델 |  |  |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 3
|  | 학습 결과서 작성 | - | 🗓️ |  | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 3
| 1.3 보고서 |  |  |  |  | 2024-12-23 | 2025-01-01 | 9
|  | 최종 보고서 작성 | - | 🗓️ |  | 2024-12-23 | 2025-01-01 | 9
2. 구현 | 3.1 데이터 |  |  |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-12 | 8
|  | 보완 데이터 수집 | 박규택, 서민정 | 🗓️ |  | 2024-12-04 | 2024-12-12 | 8
|  | 데이터베이스 수정 | 박규택, 서민정 | 🗓️ |  | 2024-12-04 | 2024-12-12 | 8
| 3.2 웹 개발 |  |  |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-12 | 8
|  | 프론트엔드 피드백 개선 | 진윤화 | 🗓️ |  | 2024-12-04 | 2024-12-12 | 8
|  | 백엔드 피드백 개선 | 이준경 | 🗓️ |  | 2024-12-04 | 2024-12-12 | 8
| 3.3 기능 개발 |  |  |  |  | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 14
|  | 문서 검색 시스템 성능 강화 | 박규택, 서민정, 이준경 | 🗓️ |  | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 14
|  | 문서 요약 시스템 성능 강화 | - | 🗓️ |  | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 14
|  | 문서 질의 시스템 성능 강화 | 진윤화 | 🗓️ |  | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 14
|  | 문서 추천 시스템 성능 강화 | - | 🗓️ |  | 2024-12-04 | 2024-12-18 | 14
3. 검수 | 4.1 내부검수 |  |  |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-26 | 6
|  | 코드 리펙토링 | - | 🗓️ |  | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 1
|  | 테스트 시나리오 작성 | - | 🗓️ |  | 2024-12-20 | 2024-12-21 | 1
|  | 최종 테스트 (with. trouble shooting) | - | 🗓️ |  | 2024-12-22 | 2024-12-23 | 1
4. 완료 | 5.1 문서작성 |  |  |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-29 | 9
|  | 깃허브 리드미 작성 | - | 🗓️ |  | 2024-12-20 | 2025-01-01 | 12
|  | 발표 문서 작성 | - | 🗓️ |  | 2024-12-20 | 2025-01-01 | 12
| 5.2 발표 |  |  |  |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 0
|  | 발표 | 서민정 | 🗓️ |  | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 0